Дорожная карта МБОУ ООШ с.Усть-Хадын по  подготовке

к введению и реализации обновленных ФГОС на 2022-2023 учебный год

Цель: создание организационно-управленческих, материально-технических, учебно-методических, психолого-педагогических, кадровых, финансовых и информационных условий реализации нового ФГОС начального и основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287.

Задачи (под направления):

1. Реализация ФГОС начального и основного общего образования  в соответствии с нормативными документами федерального, регионального и муниципального уровней в ОУ.
2. Методическое  информационное сопровождение реализации ФГОС начального и основного общего образования в ОУ.
3.  Создание условий для реализации ФГОС начального и основного общего образования в ОУ.
4. Реализация мероприятий в соответствии с планом-графиком по введению ФГОС начального и основного общего образования.

5.. Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы.

6. Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы.

7..Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе школы.

Направления:

- Создание организационно-управленческих условий

- Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

- Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

- Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО,ООО

- Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

- Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

- Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

| № | Направление/ Задачи | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание организационно-управленческих условий | Разработка и утверждение дорожной карты перехода на новый ФГОС НОО и ООО | Апрель 2022 | Заместитель директора по УВР | Приказ об утверждении дорожной карты перехода на новый ФГОС НОО и ООО | Дорожная карта перехода на новый ФГОС НОО и ООО |
|  |  | Изучение инструктивно-методических писем Министерства образования и науки Республики Тыва для руководителей ОО, участие в селекторных совещаниях, вебинарах | В течение года | Директор, заместители директора, рабочая группа | Совещание рабочей группы | Протокол совещания |
|  |  | Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС НОО, ООО в ОУ | Апрель 2022 | Директор школы | Приказ о создании и определении функционала рабочей группы по подготовке к введению ФГОС НОО, ООО. | Приказ |
|  |  | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС начального общего, основного общего образования | Май 2022 | Директор школы | Осуществление необходимого для реализации ООП НОО,ООО ресурсного обеспечения | Анализ |
|  |  | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОУ в связи с подготовкой к введению ФГОС НОО,ООО | Апрель 2022 | Директор школы, рабочая группа | Разработка новых положений, принятие приказов, иных документов. Подготовка дорожной карты ОУ. | Разработки положений |
|  |  | Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФГОС НОО,ООО на педагогическом совете, заседаниях ШМО учителей начальной и основной школы | Май 2022 | Директор школы, заместители директора по УВР | Информирование педагогического коллектива по вопросам введения ФГОС НОО,ООО. Протоколы педагогического совета, ШМО. |  |
|  |  | Проведение инструктивно-методических совещаний, семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальной и основной школы, участие в вебинарах. | В течение года | Директор школы, заместители директора по УВР | Разрешение вопросов, возникающих в ходе подготовки к введению ФГОС НОО, ООО. |  |
|  |  | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических работников в соответствии с требованиями ФГОС. | Апрель 2022 | Заместитель директора по УВР | Повышение квалификации и аттестации педагогических работников в соответствии с требованиями ФГОС | План-график |
|  |  | Внесение изменений в содержание воспитательной деятельности | Май 2022 | Рабочая группа | Изменение требований к личностным образовательным результатам, изменение направлений воспитательной работы, разработка календарного плана воспитательной работы |  |
|  |  | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022-2027 годов | Май 2022 | Администрация школы | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022-2027 годов |  |
|  |  | Проведение классных родительских собраний в 1-ом классе, посвященных обучению по новым ФГОС НОО | Август 2022 | Классные руководители | Протоколы классных родительских собраний в 1-ом классе, посвященных обучению по новым ФГОС НОО |  |
|  |  | Проведение классных родительских собраний в 5-ом классе, посвященных переходу на новые ФГОС ООО | Август 2022 | Классные руководители | Протоколы классных родительских собраний в 5-ом классе, посвященных переходу на новые ФГОС ООО |  |
|  | Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Заместители директора по УВР | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |
|  |  | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | В течение всего периода | Заместители директора по УВР | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО |  |
|  |  | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | Сентябрь 2022 | Администрация школы | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |  |
|  |  | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | До 01.09.2022 | Рабочая группа | Устав образовательной организации |  |
|  |  | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | Апрель – август 2022 | Рабочая группа | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |
|  |  | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09.2022 | Администрация школы | Должностные инструкции |  |
|  |  | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-ого и 5-ого классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022-2023 учебный год | До 30 мая 2022 года | Заместитель директора по УВР | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |  |
|  |  | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-2-х и 5-6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023-2024 учебный год | До 30 мая 2023 года | Заместитель директора по УВР | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |  |
|  |  | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-3-х и 5-7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024-2025 учебный год | До 30 мая 2024 года | Заместитель директора по УВР | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |  |
|  |  | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 -4-х и 5-8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025-2026 учебный год | До 30 мая 2025 года | Заместитель директора по УВР | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |  |
|  |  | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | До 30.05.2022 | Заместитель директора по УВР | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |  |
|  |  | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | До 30.05.2022 | Заместитель директора по УВР | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программыООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы |  |
|  |  | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета | До 01.09.2022 | Заместитель директора по УВР | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО |  |
|  |  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1ого и 5-ого классов на 2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2022 года | Заместитель директора по УВР | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-ого и 5-ого классов |  |
|  |  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2ого и 6-ого классов на 2023-2024 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2023 года | Заместитель директора по УВР | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2ого и 6-ого классов |  |
|  |  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-ого и 7-ого классов на 2024-2025 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2024 года | Заместитель директора по УВР | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-ого и 7-ого классов |  |
|  |  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4ого и 8-ого классов на 2025-2026 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2025 года | Заместитель директора по УВР | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4ого и 8-ого классов |  |
|  |  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9ого класса на 20262027 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2026 года | Заместитель директора по УВР | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9ого классов |  |
|  |  | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | Ежегодно | Заместитель директора по УВР | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка |  |
|  |  | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями | До 1 сентября 2022 года | Директор школы | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями |  |
|  |  | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября 2022 года | Заместитель директора по УВР | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО |  |
|  |  | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1 сентября 2022/2027 годов | Библиотекарь школы | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |  |
|  | Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 1 сентября 2021 года | Заместитель директора по УВР | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы |  |
|  |  | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО | Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы | Заместитель директора по УВР | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации |  |
|  |  | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2022 по 2026 годы | Заместитель директора по УВР | Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО |  |
|  |  | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Заместитель директора по УВР | План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР |  |
|  |  | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Заместитель директора по УВР | План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР |  |
|  |  | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Заместитель директора по УВР | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО |  |
|  |  | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Заместитель директора по УВР | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС ООО |  |
|  |  | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы | Заместитель директора по УВР | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК |  |
|  |  | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы | Заместитель директора по УВР | План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО |  |
|  | Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО,ООО | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Май 2022 | Заместитель директора по УВР | Аналитическая справка замдиректора по УВР |  |
|  |  | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежегодно в период с 2022 по 2027 годы | Заместитель директора по УВР | Аналитическая справка замдиректора по УВР |  |
|  |  | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Заместитель директора по УВР | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР |  |
|  |  | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа ежегодно в период с 2022 по 2026 годы | Директор школы | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |  |
|  | Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Заместитель директора по УВР | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов |  |
|  |  | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартальн о в течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Заместитель директора по УВР | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |  |
|  |  | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов | Ежеквартальн о в течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Заместитель директора по УВР | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога |  |
|  |  | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материальнотехническом и финансовом обеспечении постепенн ого перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартальн о в течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Заместитель директора по УВР | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |  |
|  | Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | Апрель 2022 | Заместитель директора по АХЧ | Анализ материально-технического обеспечения |  |
|  |  | Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение года | Заместитель директора по АХЧ | Обеспечение соответствия материально-технической базы |  |
|  |  | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН | Постоянно в течение года | Заместитель директора по АХЧ | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН |  |
|  |  | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации | Постоянно в течение года | Заместитель директора по АХЧ | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации |  |
|  |  | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС СОО | Постоянно в течение года | Заместитель директора по УВР | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС СОО |  |
|  |  | Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами | Март 2022/2027 | Заместитель директора по УВР | Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами |  |
|  |  | Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных | Постоянно в течение года | Заместитель директора по УВР | Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных |  |
|  |  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Постоянно в течение года | Заместитель директора по УВР | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет |  |
|  | Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов | Апрель 2022 | Директор школы | Смета |  |
|  |  | Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | Апрель 2022 | Директор школы | Локальные акты |  |
|  |  | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Апрель 2022 | Директор школы | Дополнительные соглашения |  |