Приложение 1

к приказу № 54

МКУ Управления образования

администрации Тандинского кожууна РТ

от 12 апреля 2022 года

План-график

мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в Тандинском кожууне в 2022 году

| № | Наименование мероприятия |  |  | Сроки исполнения |  | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие в совещаниях Министерства образования Республики Тыва, ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС |  |  | февраль-март 2022 года |  | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Синхронизация процессов введения обновленных ФГОС на муниципальном и школьном уровнях, обеспечение своевременной коррекции действий муниципальных и школьных управленческих команд |
| 2 | Определение муниципального координатора и школьных координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС и создание базы данных координаторов |  |  | декабрь 2021 года -март 2022 года |  | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Составление списка координаторов для оперативного взаимодействия УО и ОУ |
| 3 | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС |  |  | декабрь 2021 года |  | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Карта самооценки готовности муниципалитета, общеобразовательных школ |
| 4 | Формирование муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС |  |  | январь – март 2022 года |  | Управление образования | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципалитета к введению обновленных ФГОС |
| 5 | Мониторинг использования учебников, вошедших в ФПУ |  |  | сентябрь 2022 года |  | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Контроль обеспечения учебниками УП |
| 6 | Осуществление мониторинга и контроля использования общеобразовательными учреждениями примерных рабочих программ и экспертиза основной образовательной программы |  |  | август 2022 года |  | Управление образования | Оказание своевременной адресной методической помощи |
| 7 |  | Формирование муниципального и школьного плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС |  |  | декабрь-апрель 2022 года | Управление образования, общеобразовательные учреждения | План-график |  |
| 8 |  | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии требованиями к материально - техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации |  |  | декабрь-апрель 2022 года | Общеобразовательные учреждения | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательными учреждениями |  |
| 2. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Участие в работе Круглого стола ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»: «Апробация примерных рабочих учебных программ по обновленным ФГОС НОО и ООО» |  | апрель 2022 года | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Обсуждение изменений примерных рабочих программ по обновленным ФГОС НОО и ООО |  |
| 10 |  |  | Участие в Республиканской конференции «Внедрение обновленных ФГОС начального и основного общего образования» |  | сентябрь 2022 года | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Обсуждение актуальных вопросов по введению обновленных ФГОС и других образовательных событий |  |
| 11 |  |  | Изучение лучших региональных практик реализации в пилотном режиме ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях Республики Тыва |  | февраль-май 2022 года | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Использование результатов реализации обновленных ФГОС в пилотном режиме с целью предупреждения типовых затруднений |  |
| 12 |  |  | Организация работы по выявлению особенностей организации образовательной деятельности в учреждениях, имеющих статус региональной инновационной площадки |  | июнь 2022 года | Управление образования | Образовательные учреждения со статусом региональной инновационной площадки имеют возможность использовать в работе локальную учебно-методическую документацию |  |
| 13 |  |  | Координация взаимодействия общеобразовательных учреждений |  | январь-декабрь 2022 года | Управление образования | Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования |  |
| 14 |  |  | Проведение инструктажа управленческих команд общеобразовательных учреждений по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС |  | май-июнь 2022 года | Управление образования | Организация управления процессами введения обновленных ФГОС в РТ |  |
| 15 |  |  | Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы». видеоуроков по учебным предметам |  | июнь-декабрь 2022 года | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Оказание своевременной адресной методической помощи педагогам |  |
| 16 |  |  | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам. соответствующим требованиям обновленных ФГОС |  | август 2022 года | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Оказание своевременной адресной методической помощи педагогам, снижение нагрузки на педагога |  |
| 17 |  |  | Организация использования учителями - предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности |  | постоянно | Управления образования, общеобразовательные учреждения | Повышение качества образования |  |
| 3. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Обучение специалистов Управления образования, руководителей, педагогов на КПК ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» |  | постоянно | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Повышение квалификации кадров |  |
| 4. Мониторинг готовности общеобразовательных учреждений к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Внедрение системы мониторинга готовности общеобразовательных учреждений к введению обновленных ФГОС |  | январь-апрель 2022 года | Управление образования | Аналитическая справка о результатах мониторинга готовности к введению обновленных ФГОС |  |
| 18 |  |  | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по результатам оценки готовности общеобразовательных учреждений к введению обновленных ФГОС |  | апрель 2022 года | Управление образования | Промежуточный контроль |  |
| 19 |  |  | Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные образования на основе риск- ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС |  | май 2022 года | Управление образования | Промежуточный контроль |  |
| 20 |  |  | Внедрение системы мониторинга реализации образовательными учреждениями обновленных ФГОС по зонам успешности (зеленая, желтая, красная зоны) |  | декабрь 2022 года | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Аналитический отчет о результатах мониторинга |  |
| 5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации, обновленных ФГОС в муниципалитете и общеобразовательных учреждениях |  | постоянно | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленных ФГОС |  |